## 7.25
工作日报表
日期 | 2023-07-25
任务安排 | 基于微服务的租房管理系统项目答辩以及观看其他项目组的答辩过程。
任务完成情况 | 顺利结束答辩，过程中老师提出的问题是我们没有做好的，下一次的项目中会考虑到这些问题；老师的建议和解决方法也给我们提供了新的思路、新的切入点，本次答辩收获颇丰。
工作中的问题 | 将答辩过程中老师提出的问题仔细想想，反思在做项目时为什么没有考虑到；各位老师提出的建议也要记住，并且尝试去做；给出的批评也要去找到对应的问题，保证不会再出现。
总结与 思考 | 本次实训到今天也就画上了句号，此次实训让我有机会将在学校学到的理论知识应用于实际项目中。通过亲身参与项目开发，我深刻体会到实战经验对于解决问题和提高技能的重要性。这样的经验使我更加自信和熟练地应对工作中的各种挑战。通过实践，我不仅积累了实战经验和技能，还提升了自己的软技能和团队合作能力。这段经历将成为我未来职业发展的宝贵财富，让我更加自信地迎接未来的挑战。

## 7.24
工作日报表
日期 | 2023-07-24
任务安排 | 把项目在每个成员的电脑上测试运行，保证没有问题出现；美化项目，优化细节，例如ElementFormItem的长度，更改成可以正好铺满页面；编写整理报告、需求分析书等需要提交的文件。
任务完成情况 | 项目完成，并且可以在电脑上运行，项目报告和需求分析书等需要提交的文件也编写整理完成，多次测试了项目，增加了数据库数据。
工作中的问题 | 昨晚出现轮播图管理页面的跨域问题，今天早上解决，idea中services只能运行5个模块，每次启动项目都要增加其他的，很浪费时间，经过查找资料在advanced settings中将运行调试上限改为12，就可以同时运行了。
总结与 思考 | 今天是项目的收尾工作，经过四周的企业实训和项目制作，真的学到了很多的东西，在项目中也使用到了，例如微服务、Nacos等，之前不熟练的知识，此次经过十几天的项目工期，也加深了理解，积累了更多知识。

## 7.22
工作日报表
日期 | 2023-07-22
任务安排 | 项目收尾，权限分配、轮播图、微服务架构，在线咨询模块根据需求，做增删改查，登录不同角色进入不同的后台页面，再次评估管理员、房东、租户各自的权限，将已有的图做出对应的修改。
任务完成情况 | 项目功能完成，继续研究做成微服务框架，权限分配、轮播图，评估完成管理员、房东、租户各自的权限，使其登录后获得不同的权限；修改了部分实验报告中需要的图片。
工作中的问题 | 权限分配，项目整合和微服务架构都是我们小组遇到的问题，我能解决的问题很少，但是在整个小组的交流沟通和老师的帮助下，我们已经解决了多部分问题。
总结与 思考 | 项目中有些地方掌握的不完全，能做的东西有限，不过和组内成员交流沟通、请老师来讲解，总是会解决遇到的各种各样的问题，学到更多的东西，也明白自身能力还需要很大的提升，要继续学习，不断提升。

## 7.21
工作日报表
日期 | 2023-07-21
任务安排 | 完成在线咨询功能，租赁信息管理页功能，轮播图管理，完成需求说明书，绘制ER图，表间关系图，用例图，流程图。
任务完成情况 | 后台功能基本实现，项目总体进度完成百分之八十左右，需求说明书完成，ER图，表间关系图，用例图，流程图绘制完成，实验报告编写完成部分。
工作中的问题 | 轮播图管理需要本地上传图片，在线咨询要调用已有的接口来实现这个功能，大头封小头封等问题也会导致功能不能够实现。
总结与 思考 | 距离结束还有三天时间，24晚提交作品，所以接下来的时间每个人都要尽最大的努力才能完成任务，分工合作，绘图、代码、报告等都要进行，保证可以在提交时间截止之前完成全部提交物。

## 7.20
工作日报表
日期 | 2023-07-20
任务安排 | 解决点击房屋活动、相关政策页的查看详情看不见内容的问题，以及这两个页面查询功能不能实现的问题；个人中心页面的修改个人信息功能；登录注册。
任务完成情况 | 除开修改个人信息，其余任务完成，遗留的问题解决。并听老师的建议尝试使用微服务。
工作中的问题 | 双向绑定使用的参数不一致，导致不能新建房屋活动、相关政策不能新建，改变查看详情的model，参照编辑部分的代码，使查看详情的信息显示。
总结与 思考 | 完成页面要进一步修饰，项目工作量比较大，所以不能只顾着查阅资料，要保证项目在预期时间内完成，并且要按照要求，做成微服务的，找不到问题的时候，请教老师会比自己埋着头找问题效率更高。代码需要经常动手实操，才能有能力去做一个项目，不断积累也是本次实训的目的之一。

## 7.19
工作日报表
日期 | 2023-07-19
任务安排 | 编写房源信息页、租房活动页、相关政策页的后端相关功能，如：增删改查与分页功能。并将后端与前端页面连接起来。
任务完成情况 | 今日任务完成，相关模块的功能完成并且与前端衔接成功，可以与数据库连接完成基本功能。
工作中的问题 | 遇到了各种问题，例如不能新增，是因为路由没有安排好，删除后不能将信息立马清除而是需要刷新，是因为参数写错了，编辑信息和查看详情不能看到已有的内容、分页时分页条变了但是页面没变等。
总结与 思考 | 项目过程中总是有很多看似离谱实际上问题不大或者因为不仔细导致的错误，但是今天依旧学到了很多，之前可能需要一点点参照写的内容现在可以直接写，之前迷迷糊糊的路由跳转现在也清晰了很多对于分页查询也有了更深的了解。

## 7.18
工作日报表
日期 | 2023-07-18
任务安排 | 和组内成员一起将前端页面连接起来，使其成为第一阶段较为完整的前端项目；后端分为各个模块进行，编写房东信息的增删改查操作，并且将前后段连接，实现第一个模块的功能。
任务完成情况 | 前端页面连接成功，基本可以正常运行，只是前台与后台需要登录操作草能实现相互之间的跳转，所以这部分需要在做登录功能时实现；房东部分后端的关于增删改查的代码正在进行。
工作中的问题 | 路由跳转时出现重复路径，经过几次尝试是因为在各个路由之前没有加上“/”，导致的重复；前后端连接时请求方法使用错误以至于没有实现预期的功能。
总结与 思考 | 项目工作量比较大，所以不能只顾着查阅资料，要保证项目在预期时间内完成，有问题的时候比如前后端衔接时的请求问题，请教老师会比自己埋着头找问题效率更高。代码需要经常动手才能有能力去做一个项目，不断积累也是本次实训的目的之一。

## 7.17
工作日报表
日期 | 2023-07-17
任务安排 | 完成项目前端页面，根据数据库，编写登录、注册、租户管理和房源信息前端页面。完成其中的路由跳转，以及新建表单、编辑表单、查询和删除等前端内容，登录注册界面注意文档要求，安排合理正确的标签和内容。
任务完成情况 | 完成了这四个前端页面，与组内其他成员的页面整合到了一起，完成了基本的项目前端页面，之后会根据项目内容进行相应的修改和增加等。
工作中的问题 | 注册页面的跳转，和组内其他成员一起完成的，查询许多资料为登录注册页面增加全屏且不会随着界面滑动的的图片背景，使用<ElRow> 和<Elcow>实现<ElForm>中一行多个<ElFormItem>。
总结与 思考 | 由于自身基本功并不扎实，很多内容需要查询资料才能完成，完成今天的页面之后会进一步修饰，保证不会在和后端整合时出现问题，耽误进度。今天学习了添加图片背景和一行多个<ElFormItem>，明天会继续努力完成工作，积累知识。

## 7.15
工作日报表
日期 | 2023-07-15
任务安排 | 学习Nacos Config的配置共享，在Nacos上建立一个共享配置，其余的配置单独设置；学习Seata分布式事务，分布式事务基础和分布式事务解决方案的理论知识要掌握了解；接着使用Seata实现分布式事务控制，代码内容只有少部分，安装配置内容是重点，命名空间要写生成的字符串；最后了解JWT，通过token令牌的认证更新实现部分安全功能，到此理论知识讲解完成。
任务完成情况 | 学习任务完成，对于Nacos的配置共享要分清楚哪一部分是共享的，哪些又是各个模块私有的配置，这样分开写才能实现功能，正常运行。还有Seata部分要注意更改配置，使用哪个就写哪个，namespace注意写的内容不是名称。JWT部分记住可以使用两个令牌，一个检查是否过期，另一个更新token，可以提高安全性。
工作中的问题 | Nacos时共享配置和其他的配置没有区分清楚导致不能正常运行，经过比对和检查，更改了配置内容。
总结与 思考 | 教师教课内容今天就结束了，掌握了解了Docker、Linux、mybatis动态sql和多表查询，RabbitMQ、SpringBoot和Spring Cloud Alibaba，接下来就是项目实战了，要运用上授课知识，尽量完美的完成任务。

## 7.14
工作日报表
日期 | 2023-07-14
任务安排 | 学习网关，权限等列表交给网关；登录等网关可以做记录；网关是对外的，可以转发为服务等；执行流程：适配器、处理器、断言、过滤器，主要是断言，成功方可转发。过滤器分为局部过滤器和全局过滤器，全局不用配置；配置中心Nacos Config，name-active-fileextension连载一起就是Nacos中的Data ID；动态刷新推荐使用RefreshScope。
任务完成情况 | 学习任务完成，网关转发过程中要注意自己的路由编写前后一致，在访问页面时也要注意填写的路由是否正确，否则将不会访问到正确的页面，出现404错误。
工作中的问题 | 在product中路由写的是server-product，但是在Gateway中将路由写成了service-product，以至于访问不到页面，出现错误。
总结与 思考 | Gateway的学习可以在项目中利用到，比如登录注册时，虽然本次项目规模较小，但可以用来初步的练习如何使用Gateway，还有就是对项目各模块的掌握，今天将order模块删除后重新加入时，是文件夹形式，要设置各个文件的类型以便正常运行。

## 7.13
工作日报表
日期 | 2023-07-13
任务安排 | 昨天使用nacos完成了微服务功能，但是实用性不高，所以使用OpenFeign优化，进一步高水平的实现服务调用；然后掌握了解Sentinel——服务容错，从流量控制、熔断降级、系统负载等多个维度劳保护服务的稳定性；最后了解了Gateway——服务网关的部分内容。
任务完成情况 | 学习任务完成，今天的内容是在昨天的代码基础上进一步优化，实现微服务的优化，针对系统服务练习使用Sentinel进行多个角度的维护，最后了解到Gateway来优化跨域请求等。
工作中的问题 | 在学习Sentinel时，导入的包发生了细微的错误，导致不能实现预期的效果；在学习Gateway时，dependencs导入发生错误，代码没有差错，但是就是不能导入对应的依赖，后来发现是Maven配置问题，并没有配置自己的Maven，而是使用的idea默认配置。
总结与 思考 | 今天遇到了两个主要问题，一是导入的包错误，二是Maven配置，这两个问题说明了在写代码时要仔细分析，因为当引用到错误的包时，代码不会报错但是不会实现功能，还有就是所有的可以在项目开始之前完成的配置要早点完成，否则将会出现很多不该出现的错误。

## 7.12
工作日报表
日期 | 2023-07-12
任务安排 | 今天完成了Docker的学习，开始学习微服务、Spring Cloud Alibaba。我们本次是使用的电商项目中的商品、订单、用户为案例进行讲解。建立idea项目，掌握了解Nacos Discovery--服务治理。
任务完成情况 | 学习任务完成，根据商品部分的讲解可以一次写出订单部分等代码，并且在项目基础上进行修改，完成nacos的学习。
工作中的问题 | 在运行product时，加载不出来商品信息，提示不能进行类型转换，后来检查发现是在写Mapper层的接口时，引用了User部分的Mapper接口，部分代码没有修改导致的错误。
总结与 思考 | Docker学习完成后开始了Spring Cloud Alibaba的学习，这个模块结束后就是项目的时间了，老师讲的课程对于项目是有很大帮助的，所以要尽力理解吸收，在项目进行时可以运用到。

## 7.11
工作日报表
日期 | 2023-07-11
任务安排 | 今天开始Docker的学习，运行hello-world的镜像，掌握了解Docker的命令，主要分为帮助命令、镜像命令和容器命令。熟悉掌握Docker镜像操作、Docker容器数据卷。
任务完成情况 | 学习任务基本完成，对于今天的课程由于命令较多，有些部分没跟上，在课下按照老师截屏和录屏完成。
工作中的问题 | 在学习Docker镜像操作的时候，浏览器无法显示连接网址，经过老师的帮助，将Docker卸载之后重新安装，再次执行命令后，浏览器成功连接了网址，显示了Tomcat界面。
总结与 思考 | 今天内容是Docker学习，还有项目的分组与选题，今天的Docker内容难度不大，但是学习时间比较短，仍旧需要仔细根据老师的讲解来认真学习，谨防日后的学习因为简单的部分没跟上而耽误进度。

## 7.10
工作日报表
日期 | 2023-07-10
任务安排 | 学习RabbitMQ的高级特性，消息的可靠投递、消费端的ACK消息确认、消费端限流添加prefetch配置，以及TTL，即消息的存活时间，死信队列，最后，了解了延迟队列。在Linux系统安装Docker。
任务完成情况 | 学习任务完成，注意检查消息过期只检查队头消息，还有死信队列，消息成为死信有三种状况，延迟队列即消息进入队列后不会立即被消费。成功安装Docker。
工作中的问题 | 暂无，根据老师上课的讲解理解内容，一起写代码，注意依赖的导入和方法的使用，没有出现问题。
总结与 思考 | 今天内容是延续上周五的内容继续的，完成了RabbitMQ的学习，意味着又学完了一个模块。对于部分内容尤其是生产端消费端的一些内容要仔细复习。另外开启的Docker学习也代表着内容还在继续，准备接下来的项目。

## 7.08
工作日报表
日期 | 2023-07-08
任务安排 | 安装了Windows系统和Linux系统的RabbitMQ ，建立了idea项目，根据讲义编写代码，完成了生产者消费者的部分案例，例如交换机等等。
任务完成情况 | 安装完成RabbitMQ，使用idea建立了部分项目。
工作中的问题 | 今天的问题没有难度，是在Windows系统写代码时用了Linux 的Rabbit MQ。后面的代码编写没有问题。
总结与 思考 | 今天刚接触的Rabbit MQ，内容难度不大，仍旧需要仔细根据老师的讲解来认真学习，谨防日后的学习因为简单的部分没跟上而耽误进度。

## 7.07
工作日报表
日期 | 2023-07-07
任务安排 | 今天继续进行Linux常用基本命令的学习，文件权限类、磁盘分区类、搜索查找类、进程线程类和压缩解压类。另外配置了YUM仓库，制作本地YUM源，学习了YUM的常用命令，至此结束了Linux的基本学习。另外安装RabbitMQ准备明天的学习。
任务完成情况 | 完成Linux的学习，安装完成RabbitMQ。
工作中的问题 | 在早上的时候MobaXterm无法连接虚拟机，经过老师的帮助，发现是Linux虚拟机使用的局域网IP地址无法连接网络，与他人共用了一个IP地址，之后更改了Linux虚拟机使用的IP地址之后就可以进行正常的网络连接了。
总结与 思考 | 本次实训使用的是局域网网络，需要时刻注意自己用的IP地址是否可以正常连接网络，是否与他人共用了同一个IP地址。另外，当使用个人热点时，也要更改配置和虚拟机网络连接，随时查看分配的IP地址。

## 7.06
工作日报表
日期 | 2023-07-06
任务安排 | 今天继续进行Linux的学习，在MobaXterm上连接虚拟机，学习常用的基本指令，包括帮助命令：man获得帮助信息、help获得shell内置指令的帮助信息以及常用的快捷键，还有文件目录类、时间日期类的基本指令和用户管理命令。
任务完成情况 | 课上内容为虚拟机Linux系统常用的基本指令学习，根据老师的讲解操作，全部可以实现，并在自主练习时间多次使用，加深记忆。
工作中的问题 | 根据老师的讲解一步步跟着进行，没有遇到难题。
总结与 思考 | Linux系统常用键盘输入指令操作，对鼠标的使用很少，所以指令的分类和各个指令的作用也非常的多，使用方法也有不同，主要是文件目录类指令，例如复制文件或目录cp、移除文件或目录rm、移动文件与目录或重命名等指令，使用频率高，应多次练习加深记忆，方便使用。

## 7.05
工作日报表
日期 | 2023-07-05
任务安排 | 今天开始了Linux的学习，在昨天安装的Vmware上建立一台虚拟机，选择Linux系统，开始Linux的学习，首先观察Linux的目录结构，掌握了解Linux目录的基本情况；然后学习VI编辑器，了解他的编辑模式和命令模式，学习基本指令；紧接着查看网络IP，使IP地址生效并配置主机名；最后使用moba软件远程连接虚拟机。
任务完成情况 | 课上任务完成，等到可以连接局域网后再次根据课程视频设置相关指令即可。
工作中的问题 | 由于暂未链接基地的网线，所以没有使用局域网，也没有固定的IP地址，暂时使用无线网络，老师帮助我设置无线网络下的指令以及帮助我找到IP地址。
总结与 思考 | Linux系统区别于Windows系统，不太需要鼠标的操作，主要使用键盘输入指令来进行相关的操作，需要将指令多试几次，记住了才能够更好的进行Linux的学习。

## 7.04
工作日报表
日期 | 2023-07-04
任务安排 | 继续学习SpringBoot，内容包括SpringBoot整合MyBatis、SpringBoot异常处理、SpringBoot定时任务、SpringBoot与Web开发和登录拦截器。另外需要安装好虚拟机相关软件，以便明天的学习顺利进行。
任务完成情况 | SpringBoot的学习内容在课上已经完成，Vmware安装完成，晚自习时进行白天讲解内容的复习。
工作中的问题 | 在整合MyBatis时遇到了小问题，在王老师的帮助下成功解决，其余内容按照老师讲课时的代码也没有出现错误。
总结与 思考 | SpringBoot在之前也已经接触过了，这次的学习也让我再一次加深了对SpringBoot的掌握与使用，但是过程中依旧出现了一些小问题，此次学习要及时复习，争取不会再次出现问题。

## 7.03
工作日报表
日期 | 2023-07-03
任务安排 | 上午由学校统一乘车到中软实训基地，下午进行实训的开营活动，结束后按照不同方向进入不同班级，进行一个小测试来测验我们的基础水平；结束测验后开始了第一天的授课，由SpringBoot开启。
任务完成情况 | 测验完成，SpringBoot的讲解操作和学习也在课上完成了。
工作中的问题 | 暂无，第一天授课内容并不难，所以并没有遇到什么问题。
总结与思考 | 今天是到天津中软实训的第一天，下午开始授课，内容比较基础，要踏踏实实继续学习，加强基础，拓展知识。

## 模板
工作日报表
日期 | 2020年____月____日
任务安排
任务完成情况
工作中的问题
总结与思考

## 说明
每天一张工作表，在模板页上点右键->移动或复制工作表->选择移动到最后、建立副本->确定
新的工作表命名为:月.日 例如7月2日的日报命名为7.02
文件命名为：学号+姓名
每次提交覆盖上一次的